## Project Description
Task | Most Optimistic | Most Likely | Most Pessimistic | Expected Time | Variance
A | 2 | 3 | 4 | 3 | 0.11111
B | 4 | 7 | 10 | 7 | 1
C | 5 | 6 | 9 | 6.3333 | 0.44444
D | 6 | 7 | 16 | 8.3333 | 2.7778
E | 7 | 9 | 10 | 8.8333 | 0.25
F | 4 | 5 | 6 | 5 | 0.11111
G | 3 | 6 | 10 | 6.1667 | 1.3611
H | 2 | 4 | 7 | 4.1667 | 0.69444
I | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
J | 3 | 4 | 14 | 5.5 | 3.3611
K | 2 | 3 | 4 | 3 | 0.11111
59.3333

## Project Crash Data
Task | Normal Costs | Expected Time | Crash Costs | Crash Time | Marginal Cost ($ per week) | No. of weeks crashable
A | 10000 | 3 | 10000 | 3 |  | 0
B | 20000 | 7 | 25000 | 6 | 5000 | 1
C | 15000 | 7 | 30000 | 5 | 7500 | 2 | 0
D | 45000 | 9 | 65000 | 6 | 6666.6667 | 3 | 0
E | 10000 | 9 | 20000 | 8 | 10000 | 1
F | 15000 | 5 | 18000 | 4 | 3000 | 1 | 0.16 | 0
G | 20000 | 7 | 30000 | 4 | 3333.3333 | 3
H | 10000 | 5 | 15000 | 3 | 2500 | 2 | 1.84
I | 5000 | 2 | 5000 | 2 |  | 0
J | 40000 | 6 | 50000 | 5 | 10000 | 1
K | 15000 | 3 | 25000 | 2 | 10000 | 1
| 205000 |  | 293000
|  | Paths | Duration | F(0.84W) | F(0.16)+H(0.16) | D(3) | C(2) | K(1) | J(1) | E(1)
|  | ABIJK | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 19.5 | 18.5 | 18.5
|  | ABFJK | 23.5 | 22.66 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 21.5 | 20.5 | 20.5
|  | ACDGJK | 32.33 | 32.33 | 32.33 | 29.33 | 27.33 | 26.33 | 25.33 | 25.33
|  | ACDEHJK | 39.16 | 39.16 | 39 | 36 | 34 | 33 | 32 | 31
|  | ACDEFJK | 40 | 39.16 | 39 | 36 | 34 | 33 | 32 | 31
|  | ACHJK | 22 | 22 | 21.84 | 21.84 | 19.84 | 18.84 | 17.84 | 17.84
|  | Duration | 40 | 39.16 | 39 | 36 | 34 | 33 | 32 | 31
|  | Cost |  | 2520 | 880 | 20000 | 15000 | 10000 | 10000 | 10000
|  | Total Proj. Cost | 205000 | 207520 | 208400 | 228400 | 243400 | 253400 | 263400 | 273400
|  | Duration | 40 | 39.16 | 39 | 36 | 34 | 33 | 32 | 31
|  | Total Proj. Cost | 205000 | 207520 | 208400 | 228400 | 243400 | 253400 | 263400 | 273400

## Sheet1
Task | Most Optimistic | Most Likely | Most Pessimistic | Expected Time | Variance
A | 2 | 3 | 4 | 3 | 0.11111
B | 4 | 7 | 10 | 7 | 1
C | 5 | 6 | 9 | 6.3333 | 0.44444
D | 6 | 7 | 16 | 8.3333 | 2.7778
E | 7 | 9 | 10 | 8.8333 | 0.25
F | 4 | 5 | 6 | 5 | 0.11111
G | 3 | 6 | 10 | 6.1667 | 1.3611
H | 2 | 4 | 7 | 4.1667 | 0.69444
I | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
J | 3 | 4 | 14 | 5.5 | 3.3611
K | 2 | 3 | 4 | 3 | 0.11111
59.3333

## Project Description (2)
Task | Duration | Early Start | Early Finish | Task | Duration | Early Start | Early Finish | Task | Duration | Early Start | Early Finish | Task | Expected Time | Early Start | Early Finish
A | 3 | 0 | 3 | A | 2 | 0 | 2 | A | 4 | 0 | 4 | A | 3 | 0 | 3
B | 7 | 3 | 10 | B | 4 | 2 | 6 | B | 10 | 4 | 14 | B | 7 | 3 | 10
C | 6 | 3 | 9 | C | 5 | 2 | 7 | C | 9 | 4 | 13 | C | 6.3333 | 3 | 9.3333
D | 7 | 9 | 16 | D | 6 | 7 | 13 | D | 16 | 13 | 29 | D | 8.3333 | 9.3333 | 17.6667
E | 9 | 16 | 25 | E | 7 | 13 | 20 | E | 10 | 29 | 39 | E | 8.8333 | 17.6667 | 26.5
F | 5 | 25 | 30 | F | 4 | 20 | 24 | F | 6 | 39 | 45 | F | 5 | 26.5 | 31.5
G | 6 | 16 | 22 | G | 3 | 13 | 16 | G | 10 | 29 | 39 | G | 6.1667 | 17.6667 | 23.8333
H | 4 | 25 | 29 | H | 2 | 20 | 22 | H | 7 | 39 | 46 | H | 4.1667 | 26.5 | 30.6667
I | 2 | 10 | 12 | I | 2 | 6 | 8 | I | 2 | 14 | 16 | I | 2 | 10 | 12
J | 4 | 25 | 29 | J | 3 | 20 | 23 | J | 14 | 39 | 53 | J | 5.5 | 26.5 | 32
K | 3 | 29 | 32 | K | 2 | 23 | 25 | K | 4 | 53 | 57 | K | 3 | 32 | 35

## Project Description (3)
Task | Duration | Early Start | Early Finish | Late Start | Late Finish | LS-ES | LF-EF |  | Normal Costs
A | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | critical | 10000
B | 7 | 3 | 10 | 18 | 25 | 15 | 15 |  | 20000
C | 6 | 3 | 9 | 3 | 9 | 0 | 0 | critical | 15000
D | 7 | 9 | 16 | 9 | 16 | 0 | 0 | critical | 45000
E | 9 | 16 | 25 | 16 | 25 | 0 | 0 | critical | 10000
F | 5 | 25 | 30 | 25 | 30 | 0 | 0 | critical | 15000
G | 6 | 16 | 22 | 24 | 30 | 8 | 8 |  | 20000
H | 4 | 25 | 29 | 26 | 30 | 1 | 1 |  | 10000
I | 2 | 10 | 12 | 28 | 30 | 18 | 18 |  | 5000
J | 4 | 30 | 34 | 30 | 34 | 0 | 0 | critical | 40000
K | 3 | 34 | 37 | 34 | 37 | 0 | 0 | critical | 15000
205000
|  | Path | A-C-D-E-F-J-K | 37

## Expected-Duration
Task | Expected Time | Early Start | Early Finish | Late Start | Late Finish | LS-ES | LF-EF |  | Variance
A | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | critical | 0.11111
B | 7 | 3 | 10 | 19.5 | 26.5 | 16.5 | 16.5 |  | 1
C | 6.3333 | 3 | 9.3333 | 3 | 9.3333 | 0 | 0 | critical | 0.44444
D | 8.3333 | 9.3333 | 17.6667 | 9.3333 | 17.6667 | 0 | 0 | critical | 2.7778
E | 8.8333 | 17.6667 | 26.5 | 17.6667 | 26.5 | 0 | 0 | critical | 0.25
F | 5 | 26.5 | 31.5 | 26.5 | 31.5 | 0 | 0 | critical | 0.11111
G | 6.1667 | 17.6667 | 23.8333 | 25.3333 | 31.5 | 7.6667 | 7.6667 |  | 1.3611
H | 4.1667 | 26.5 | 30.6667 | 27.3333 | 31.5 | 0.83333 | 0.83333 |  | 0.69444
I | 2 | 10 | 12 | 29.5 | 31.5 | 19.5 | 19.5 |  | 0
J | 5.5 | 31.5 | 37 | 31.5 | 37 | 0 | 0 | critical | 3.3611
K | 3 | 37 | 40 | 37 | 40 | 0 | 0 | critical | 0.11111
|  | Path | A-C-D-E-F-J-K | 40
[9 empty] | Target Deadline (X) |  | Mean | St. Dev. | Probability
[10 empty] | 40 | 40 | 2.6771 | 50%
[10 empty] | 41 |  |  | 64.56%
[10 empty] | 42 |  |  | 77.25%
[10 empty] | 43 |  |  | 86.88%
[10 empty] | 44 |  |  | 93.24%
[10 empty] | 45 |  |  | 96.91%
[10 empty] | 46 |  |  | 98.75%
[10 empty] | 47 |  |  | 99.55%
[10 empty] | 48 |  |  | 99.86%
[10 empty] | 49 |  |  | 99.96%
[10 empty] | 50 |  |  | 99.99%