## Project Description
Task | Most Optimistic | Most Likely | Most Pessimistic
A | 2 | 3 | 4
B | 4 | 7 | 10
C | 5 | 6 | 9
D | 6 | 7 | 16
E | 7 | 9 | 10
F | 4 | 5 | 6
G | 3 | 6 | 10
H | 2 | 4 | 7
I | 2 | 2 | 2
J | 3 | 4 | 14
K | 2 | 3 | 4

## Project Crash Data
Task | Normal Costs | Expected Time | Crash Costs | Crash Time
A | 10000 |  | 10000 | 3
B | 20000 |  | 25000 | 6
C | 15000 |  | 30000 | 5
D | 45000 |  | 65000 | 6
E | 10000 |  | 20000 | 8
F | 15000 |  | 18000 | 4
G | 20000 |  | 30000 | 4
H | 10000 |  | 15000 | 3
I | 5000 |  | 5000 | 2
J | 40000 |  | 50000 | 5
K | 15000 |  | 25000 | 2
| 205000 |  | 293000