## Project Description
Project Network
Formula for Expected Time
Formula for Variance
Time Estimates
Task | Most Optimistic (T_o) | Most Likely (T_m) | Most Pessimistic (t_p) | Expected Time (T_e) | Variance
A | 2 | 3 | 4 | 3 | 0.11111
B | 4 | 7 | 10 | 7 | 1
C | 5 | 6 | 9 | 6.3333 | 0.44444
D | 6 | 7 | 16 | 8.3333 | 2.7778
E | 7 | 9 | 10 | 8.8333 | 0.25
F | 4 | 5 | 6 | 5 | 0.11111
G | 3 | 6 | 10 | 6.1667 | 1.3611
H | 2 | 4 | 7 | 4.1667 | 0.69444
I | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
J | 3 | 4 | 14 | 5.5 | 3.3611
K | 2 | 3 | 4 | 3 | 0.11111
59.3333

## Project Crash Data
Task | Normal Costs | Expected Time | Crash Costs | Crash Time
A | 10000 | 3 | 10000 | 3
B | 20000 | 7 | 25000 | 6
C | 15000 | 6.3333 | 30000 | 5
D | 45000 | 8.3333 | 65000 | 6
E | 10000 | 8.8333 | 20000 | 8
F | 15000 | 5 | 18000 | 4
G | 20000 | 6.1667 | 30000 | 4
H | 10000 | 4.1667 | 15000 | 3
I | 5000 | 2 | 5000 | 2
J | 40000 | 5.5 | 50000 | 5
K | 15000 | 3 | 25000 | 2
| 205000 |  | 293000

## Sheet1
Task | Most Optimistic | Most Likely | Most Pessimistic | Expected Time | Variance
A | 2 | 3 | 4 | 3 | 0.11111
B | 4 | 7 | 10 | 7 | 1
C | 5 | 6 | 9 | 6.3333 | 0.44444
D | 6 | 7 | 16 | 8.3333 | 2.7778
E | 7 | 9 | 10 | 8.8333 | 0.25
F | 4 | 5 | 6 | 5 | 0.11111
G | 3 | 6 | 10 | 6.1667 | 1.3611
H | 2 | 4 | 7 | 4.1667 | 0.69444
I | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
J | 3 | 4 | 14 | 5.5 | 3.3611
K | 2 | 3 | 4 | 3 | 0.11111
59.3333